## Титульная страница
Оценка устойчивости ответа на ВИЧ в контексте перехода от донорского финансирования
Об инструменте: | Данный инструмент разработан в дополнение к Методическому руководству "Оценка устойчивости ответа на ВИЧ в контексте перехода от донорского финансирования" и должен трактоваться/использоваться в сочетании с этим руководством. Инструмент был подготовлен Евразийской ассоциацией снижения вреда (ЕАСВ) в рамках регионального проекта «Устойчивость сервисов для ключевых групп в регионе ВЕЦА», реализуемого консорциумом организаций из стран региона ВЕЦА под руководством МБФ «Альянс общественного здоровья» в партнерстве с БО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», ОЮЛ «Центрально-Азиатская Ассоциация людей, живущих с ВИЧ» и Евразийской сетью здоровья ключевых групп при финансовой поддержке Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией.
Инструкции:
Шаг № | Описание | Инструмент |  | Расположение
Шаг 1 | Определение и сбор стратегических и программных документов, в т.ч. национальных законов и нормативно-правовых актов, в которых отражается/упоминается переход и устойчивость программ в сфере ВИЧ и которые могут использоваться для выявления обязательств, принятых на себя государством. См. описание Шага I в руководстве. | Перейдите на лист "Документы, содержащие обязательства" и внесите все документы в таблицу; также вам необходимо ответить на ряд базовых вопросов для описания документа. Для удобства храните все документы в отдельной папке. |  | Документы, содержащие обяз-ва
| Определение членов Национальной референтной группы | Перечислите имена и позиции |  | Референтная группа
Шаг 2 | Определение обязательств: В Документах, содержащих обязательства, приводятся обязательства государства относительно программ по борьбе с ВИЧ в ключевых группах. Как правило, такие обязательства начинаются с обещаний что-то "улучшить", "увеличить" и "обеспечить". | Выявите обязательства в документах, содержащих обязательства, и начните вносить соответствующую информацию в таблицу "Обязательства". См. подробное описание в Шаге II Руководства. |  | Обязательства
| Группировка обязательств по компонентам системы здравоохранения в рамках каждой программной области: это помогает увидеть пробелы в обязательствах государства. | По мере внесения обязательств в таблицу распределите их по различным компонентам системы здравоохранения. См. подробное описание в разделе "Определение компонентов системы здравоохранения" Руководства.
Заполнение пробелов: В исключительных случаях, при наличии существенных пробелов, Специалист, проводящий национальную оценку, должен рассмотреть возможность добавления их интерпретации или новых обязательств с логическим обоснованием и с последующей их приоритизацией в ходе Шага 3 (это может потребовать возвращения к Шагу 2 и к повторению Шага 3 для достижения консенсуса).
Шаг 3 | Приоритизация: Выделение тех обязательств, которые важны и должны быть проанализированы на предмет прогресса в их достижении/выполнении. | Вы можете заполнить одну из форм: 1. Опросник 2. Групповая работа | Приоритизация -- опросник
| Достижение консенсуса в случае необходимости внесения дополнительной информации для заполнения матрицы (см. ниже). |  | Приоритизация -- Обсуждение
Промежуточный результат | Согласованный перечень приоритетных обязательств вносится в матрицу обязательств. При проведении повторного анализа "Матрица обязательств" пересматривается для внесения в нее новых временных рамок и дополнительных обязательств, которые могло взять на себя государство. |  |  | Матрица обязательств
Шаг 4 | Сбор данных и анализ результатов. Заполненная таблица - это один из конечных продуктов оценки, наряду з матрицей. | Результаты (заполняющийся инструмент) В конце таблицы с данными приводится Таблица расчета баллов. Убедитесь, что в ней приведены правильные баллы и использованы цветовые коды, предусмотренные Руководством. |  | Сбор и анализ данных
Шаг 5 | Представление результатов оценки посредством подготовки национального отчета и визуальных материалов для удобства их представления и восприятия. | Национальный отчет и визуализация результатов в виде таблицы. |  | Примеры итоговых таблиц
На листе "Дополнительные данные" вносится стандартная информация, такая как оценочная численность групп населения, обменный курс и т.д.

## Документы, содержащие обяз-ва
Документы, содержащие обязательства
Документы, содержащие обязательства, содержат информацию об обязательствах/обещаниях со стороны государства в отношении перехода. Это могут быть стратегические и программные документы, законы, нормативно-правовые акты и т.п.
Временные рамки принятия документов, содержащих обязательства, могут быть произвольными, однако рекомендуется выбирать те документы, которые приняты в 2016 и позднее (т.е. Национальная программа по борьбе со СПИДом на 2012-2014 годы не будет актуальна).
Название документа | Статус утверждения | Кем утвержден | Ссылка (URL) при наличии | Государственный орган, несущий основную ответственность за реализацию/координацию* | Год начала | Год окончания | Бюджет? | Бюджет US$** | План МиО? | Comments
Национальная стратегия по борьбе с ВИЧ | Нет |  |  | Министерство здравоохранения | 2018 | 2020 | Да | 50000000 | Да | The Action Plan and the budget is developed for the period 2018-2021
Примечание:
* например, НСП утверждаются Кабинетом министров, однако за их реализацию (в основном) и координацию отвечает Министерство здравоохранения.
** Ожидается, что большинство вносимых в таблицу документов будут посвящены вопросам противодействия ВИЧ; однако, если это не так, рассмотрите возможность добавления дополнительных столбцов таблицы, чтобы отдельно отразить в них общий бюджет и бюджет, предназначенный на борьбу с ВИЧ. Аналогичным образом, вы можете выделить бюджет на интересующие вас интервенции (например, на профилактику ВИЧ среди ЛУН). Используйте курс обмена валют, приведенный в таблице "Обменный курс" на листе "Дополнительные данные".

## Референтная группа
Референтная группа
| Имя, Фамилия | Позиция | Контактная инфомрация
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
…

## Обязательства (черновик)
Обязательства
Просьба выделить цветом информацию, отсутствующую в официальных документах. Эта информация должна использоваться для написания раздела по имеющимся пробелам в данных в аналитическом отчете.
№ п/п | Обязательство | Программная область | Источник (укажите точную ссылку) | Мероприятие | Индикатор | Категория индикатора** | Исходный показатель | (Исходный год) | Итоговая цель | (Целевой год) | 2019 | 2020 | 2021 | Способ проверки | Предположения
| Сокращение распространенности ВИЧ в определенных группах населения: МСМ | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | N/A | Number of new HIV infections per year | Уровень | 62 | 2018 | 50 | 2021 | 58 | 54 | 50 | Национальная система эпиднадзора
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
№ п/п | Обязательство | Программная область | Источник (укажите точную ссылку) | Мероприятие | Индикатор | Категория индикатора** | Исходный показатель | (Исходный год) | Итоговая цель | (Целевой год) | 2019 | 2020 | 2021 | Способ проверки | Предположения
1 | Финансирование
| Обеспечить государственное финансирование ПТАО в тюрьмах | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Выделить бюджет | Финансирование выделено | Кумулативный | 57974.89 | 2019 | 216682.35 | 2021 | 57974.89 | 158707.46 | 216682.35 | Отчеты о выполнении бюджета | Правительство не указало сумму средств, которые планируется выделить на программу ПТАО в тюрьмах. Однако, на основании количества людей, которые должны быть включены в программу (Обязательство D3.1.), и протокола мы оценили необходимый объем бюджета.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2 | Препараты, материалы и оборудование
| Зарегистрировать метадон | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Зарегистрировать метадон | Метадон зарегистрирован | Дата |  |  | Yes | 2021 |  |  | Yes | Нац реестр регистрированных препаратов
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3 | Предоставление услуг
| Обеспечить доступ ЛУИН к комплексным услугам профилактики ВИЧ | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Предоставить услуги | Процент ЛУИН, заявивших о том, что они получали комплексные услуги профилактики ВИЧ | Уровень | 10% | 2019 | 15% | 2021 | 10% | 13% | 15% | Данные рутинного программного мониторинга
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4 | Управление
| Пересмотреть протокол предоставления услуг ПТАО в тюрьмах | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Пересмотр протокола | Пересмотренный протокол утвержден | Дата |  | 2018 | Yes | 2019 | Yes |  |  | Распоряжения правительства
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5 | Данные и информация
| Исследование уровня удовлетворенности услугами среди клиентов ПТАО | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Усследование | Исследование проведенно | Дата |  | 2018 | Yes | 2019 | Yes |  |  | Отчет
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6 | Человеческие ресурсы
| Расщирение вазможностей среди работников НКО | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Проведение тренинга | Количество людей, которые прошли тренинг | Кумулативный |  | 2019 | 12 | 2021 |  | 6 | 6 | Рутинные програмние данные
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Примечания:
* Каждое обязательство может включать несколько действий и несколько индикаторов; укажите все по отдельности.
** Тип индикаторов:
| Совокупные: |  | Определение: | Эти индикаторы показывают нарастающий итог таким образом, что каждый отчитываемый показатель включает более ранний показатель с учетом прогресса, достигнутого с момента подачи предыдущего отчета.
|  |  | Пример: | Открыть X комьюнити-центров; обучить 150 аутрич-работников.
| Уровень: |  | Определение: | Эти индикаторы отслеживают текущие тенденции и могут колебаться в зависимости от результатов работы.
|  |  | Пример: | % ЛУИН, охваченных минимальным пакетом услуг.

## Приоритизация_обсуждение
Определение приоритетов посредством групповой дискуссии
Форма автоматически генерируется от вкладки "Обязательства (рабочая версия). Вы, как консультант, заполняйте формы, суммируя те обсуждения и согласования, которые имели место при групповой дискуссии.
№ п/п | Обязательство | Программная область | Источник (укажите точную ссылку) | Мероприятие | Индикатор | Индикатор выбран для оценки? (Да/Нет) | Формулировка индикатора изменилось? (Да/Нет) | Опишите предлагаемые изменения и укажите, были ли они внесены
0 | Сокращение распространенности ВИЧ в определенных группах населения: МСМ | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | N/A | Number of new HIV infections per year
I.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Обязательство | Программная область | Источник (укажите точную ссылку) | Мероприятие | Индикатор | Индикатор выбран для оценки? (Да/Нет) | Формулировка индикатора изменилось? (Да/Нет) | Опишите предлагаемые изменения и укажите, были ли они внесены
1 | Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Обеспечить государственное финансирование ПТАО в тюрьмах | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Выделить бюджет | Финансирование выделено
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Препараты, материалы и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Зарегистрировать метадон | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Зарегистрировать метадон | Метадон зарегистрирован
2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Предоставление услуг | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Обеспечить доступ ЛУИН к комплексным услугам профилактики ВИЧ | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Предоставить услуги | Процент ЛУИН, заявивших о том, что они получали комплексные услуги профилактики ВИЧ
3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Управление | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Пересмотреть протокол предоставления услуг ПТАО в тюрьмах | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Пересмотр протокола | Пересмотренный протокол утвержден
4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Данные и информация | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Исследование уровня удовлетворенности услугами среди клиентов ПТАО | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Усследование | Исследование проведенно
5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Человеческие ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Расщирение вазможностей среди работников НКО | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Проведение тренинга | Количество людей, которые прошли тренинг
6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Приоритизация_опросник
Определение приоритетов посредством опросника
Это пример опроса, который может проводиться среди членов Национальной референтной группы; опросник может быть заполнен через Google-формы.
Данная форма заполняется автоматически на основании вкладки "Обязательства" и доступна только для ознакомления. Решение о включении/исключении обязательства для последующего анализа принимается большинством голосов. Вы можете провести опрос дважды: первый раз для того, чтобы выбрать обязательства для последующего анализа (Вопрос: "Включать ли это обязательство в анализ?"), и второй раз - только по тем индикаторам, за которые проголосовало большинство, чтобы определить их приоритетность и согласовать итоговые формулировки. Это особенно важно, если вы согласовываете формулировку целевых показателей с Референтной группой. Методология не определяет, какая степень приоритетности является приемлемой для включения обязательства в последующий анализ; выбор баллов зависит от контекста страны и количество определенных приоритетов. Процесс такого выбора должен быть надлежащим образом отражен в национальном отчете.
№ п/п | Обязательство | Программная область | Источник (укажите точную ссылку) | Мероприятие | Индикатор | Шкала приоритетности (от 1 до 4); позиции, получившие балл "4" выбираются автоматически; для позиций, получивших оценку от 1 до 3, рассчитывается средний балл, после чего выбираются позиции со средним баллом выше 2. | Предложения по изменению формулировки (Да/Нет) | Опишите предлагаемые изменения и укажите, были ли они внесены.
0 | Сокращение распространенности ВИЧ в определенных группах населения: МСМ | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | N/A | Number of new HIV infections per year
I.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Обязательство | Программная область | Источник (укажите точную ссылку) | Мероприятие | Индикатор | Шкала приоритетности (от 1 до 4); позиции, получившие балл "4" выбираются автоматически; для позиций, получивших оценку от 1 до 3, рассчитывается средний балл, после чего выбираются позиции со средним баллом выше 2. | Предложения по изменению формулировки (Да/Нет) | Опишите предлагаемые изменения и укажите, были ли они внесены.
1 | Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Обеспечить государственное финансирование ПТАО в тюрьмах | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Выделить бюджет | Финансирование выделено
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Препараты, материалы и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Зарегистрировать метадон | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Зарегистрировать метадон | Метадон зарегистрирован
2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Предоставление услуг | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Обеспечить доступ ЛУИН к комплексным услугам профилактики ВИЧ | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Предоставить услуги | Процент ЛУИН, заявивших о том, что они получали комплексные услуги профилактики ВИЧ
3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Управление | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Пересмотреть протокол предоставления услуг ПТАО в тюрьмах | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Пересмотр протокола | Пересмотренный протокол утвержден
4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Данные и информация | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Исследование уровня удовлетворенности услугами среди клиентов ПТАО | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Усследование | Исследование проведенно
5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Человеческие ресурсы | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Расщирение вазможностей среди работников НКО | Профилактика ВИЧ | Нац. Стратегиа, Цель 1 | Проведение тренинга | Количество людей, которые прошли тренинг
6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Матрица обязательств
Обязательства
Здесь приводятся только те обязательства, которые были определены Референтной группой как приоритетные
№ п/п | Влияние и результаты | Программная область | Источник | Статус модификации | Действие | Индикатор | Категория индикатора** | Исходный показатель | (Исходный год) | Итоговая цель | (Целевой год) | 2019 | 2020 | 2021 | Способ проверки | Предположения
I.1
I.2
I.3
I.4
I.5
№ п/п | Влияние и результаты | Программная область | Источник | Статус модификации | Действие | Индикатор | Категория индикатора** | Исходный показатель | (Исходный год) | Итоговая цель | (Целевой год) | 2019 | 2020 | 2021 | Способ проверки | Предположения
1 | Финансирование
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2 | Препараты, материалы и оборудование
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3 | Предоставление услуг
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4 | Управление
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5 | Данные и информация
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8 | 0
5.9 | 0
6 | Human resources
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
Notes:
* Each commitment can include multiple actions and multiple indicators; note all separately.
** Type of indicators:
| Cumulative: |  | Definition: | These indicators report a running total so that each reported 'actual' includes the previously reported 'actual' and adds any progress made since the last reporting period.
|  |  | Example: | Establish X number of community centres; train 150 community workers.
| Level: |  | Definition: | These indicators track trends over time and may fluctuate up or down depending on performance.
|  |  | Example: | % of PWID reached by the minimum package of services.
| Date: |  | Definition: | These indicators use calendar dates instead of numbers as targets and actual values.
|  |  | Example: | Adopted new legislation in 2018.

## Сбор и анализ данных
Сбор и анализ данных
№ п/п | Влияние и результаты | Программная область | Источник | Статус модификации | Действие | Индикатор | Категория индикатора** | Исходный показатель | (Исходный год) | Итоговая цель | (Целевой год) | 2019 | 2020 | 2021 | Данные 2019 | Данные 2020 | Данные 2021 | Достижения 2019 | Достижения 2020 | Достижения 2021 | Комментарии
I.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | Влияние и результаты | Программная область | Источник | Статус модификации | Действие | Индикатор | Категория индикатора** | Исходный показатель | (Исходный год) | Итоговая цель | (Целевой год) | 2019 | 2020 | 2021 | Данные 2019 | Данные 2020 | Данные 2021 | Достижения 2019 | Достижения 2020 | Достижения 2021 | Анализ | Средний показатель по сфере | Комментарии | Финальная оценка
1 | Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Препараты, материалы и оборудование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Предоставление услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Данные и информация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Human resources | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Дополнительные данные
Эпидемиология ВИЧ
Компонент | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Комментарии по источникам:
Заболеваемость ВИЧ
Распространенность ВИЧ
Смертность
ТБ/ВИЧ
ВИЧ в группах риска (оценка распространенности)* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Комментарии по источникам:
ЛУИН
МСМ
Транс*
СР
Другие (добавить)
* Добавить данные соответствующих исследований по оценке численности.
Каскад помощи в связи с ВИЧ* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Комментарии по источникам:
Инфицированы ВИЧ
Поставлен диагноз ВИЧ
Получают лечение ВИЧ-инфекции
Привержены лечению
Достигли вирусной супрессии
* Может не быть возможности собрать эти данные по каждому году, если по ним нет рутинной отчетности; однако наличие базовых данных по ситуации на 2018 год было бы полезным для оценки влияния.
Административные данные
Национальная валюта:
Исторический обменный курс | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
USD
EUR
ППС
ППС: паритет покупательной способности

## Примеры итоговых таблиц
Приведенные ниже таблицы призваны помочь пользователям с визуализацией полученных данных.
Пример данных:
| Год: 2018 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  | Условные обозначения
| Программные области/Компоненты системы здравоохранения | Финансирование | Управление | Предоставление услуг | Препараты, материалы и оборудование | Человеческие ресурсы | Данные и информация | Результат/Влияние |  | Определение устойчивости | Описание | Процент выполнения |  | Цветовой код
1 | ПТАО | 70% | 30% | 70% | 40% | 20% | 30% | Значение 1 | 30% | Значительный прогресс | Высокий прогресс в выполнении обязательств в сравнении с запланированными индикаторами и/или базовыми показателями | 85% | 100% | Зеленый
2 | Проф_ВИЧ_МСМ | 40% | 40% | 70% | 60% | 15% | 30% | Значение 2 | 70% | Существенный прогресс | Существенный прогресс в выполнении обязательств в сравнении с запланированными индикаторами и/или базовыми показателями | 70% | 84% | Салатовый
3 | Проф_ВИЧ_ЛУИН | 60% | 30% | 70% | 60% | 0% | 30% | Значение 3 | 96% | Средний прогресс | Средний прогресс в выполнении обязательств в сравнении с запланированными индикаторами и/или базовыми показателями | 50% | 69% | Желтый
4 | Проф_ВИЧ_СР | 21% | 30% | 15% | 60% | 10% | 30% | Значение 4 | 10% | Умеренный прогресс | Умеренный прогресс в выполнении обязательств в сравнении с запланированными индикаторами и/или базовыми показателями | 36% | 49% | Оранжевый
5 | Лечение | 89% | 30% | 70% | 98% | 65% | 80% | Значение 5 | 56% | Незначительный прогресс | Незначительный прогресс в выполнении обязательств в сравнении с запланированными индикаторами и/или базовыми показателями | 26% | 35% | Темно-оранжевый
6 | УСС и адвокация | 30% | 30% | н/д | н/д | 0% | 0% | Значение 6 | 65% | Низкий прогресс | Низкий прогресс в выполнении обязательств в сравнении с запланированными индикаторами и/или базовыми показателями | 0% | 25% | Красный
1. | Устойчивость: Влияние на эпидемию ВИЧ
| Результат/Влияние | Прогресс
| Значение 1 | 30%
| Значение 2 | 70%
| Значение 3 | 96%
| Значение 4 | 10%
| Значение 5 | 56%
| Значение 6 | 65%
2. | Оценка перехода по программным направлениям
Таблица оценки перехода
| Программные направления | Прогресс
| ПТАО | 43.33%
| Проф_ВИЧ_МСМ | 42.5%
| Проф_ВИЧ_ЛУИН | 41.67%
| Проф_ВИЧ_СР | 27.67%
| Лечение | 72%
| УСС и адвокация | 15%
Диаграммы с оценкой перехода
3. | Оценка перехода по компонентам системы здравоохранения
Таблица оценки перехода
| Компоненты системы здравоохранения | Прогресс
| Финансирование | 51.67%
| Управление | 48%
| Предоставление услуг | 50%
| Препараты, материалы и оборудование | 51.89%
| Человеческие ресурсы | 55.75%
| Данные и информация | 51%
Диаграммы с оценкой перехода

## Suppliminetary
Dropdown lists
Yes/No List
Да
Нет
N/A | Not Applicable
Indicator Classification List
Кумулативный
Дата
Уровень
Modifications
Not modified
Wording of the commitment was changed (no impact on the content/only contextual changes)
Wording changed (insignificant impact on the content and/or actions and indicators defined)
Wording changed (significant impact on the content/new ideas introduced and actions and indicators defined)
New (e.g. suggested by the reference group)